|  |
| --- |
| PATVIRTINTA  Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus 2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1.4-V-77 |

**PANEVĖŽIO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO**

**UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (toliau-UTA) ĮGYVENDINIMO PLANAS**

**Tikslas:** Pasiruošti UTA įgyvendinimui centre.

**Uždaviniai:**

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA darbo grupę centre.
2. Parengti UTA įgyvendinimo priemonių planą (pasiruošimui ir įgyvendinimui).
3. Atlikti situacijos įsivertinimą.
4. Sudaryti sąlygas UTA įgyvendinimui.
5. Organizuoti kryptingą mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą.
6. Vykdyti ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo stebėseną ir informacijos sklaidą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil  Nr. | Priemonė | Veikla | Vykdytojas(-ai) | Įgyvendinimo data |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UTA darbo grupės sudarymas | Centro UTA darbo grupės veikla ir bendradarbiavimas su visais centro mokytojais. | M.Libikas | 2022-09-01, 2023-09-01 |
| 2. | Pirminė situacijos analizė. | Centro UTA darbo grupės veikla ir bendradarbiavimas su visais centro mokytojais. | M.Libikas,  S.Vilimienė, G.Žitkevičienė | 2022 m. sausio/rugsėjo mėn. |
| 3. | Mokytojų susipažinimas su atnaujintu ugdymo turiniu, bendrosiomis programomis, bendrosiomis kompetencijomis. | Mokytojų supažindinimas su dokumentais metodinėse grupėse. | Metodinių grupių pirmininkai | Nuo 2022 m. sausio mėn. iki 2023 m. birželio mėn. |
| 4. | Pedagoginių darbuotojų apklausa dėl skaitmeninio raštingumo | UTA darbo grupės mokytojų žodinė apklausa | S.Vilimienė, G.Žitkevičienė, metodinių grupių pirmininkai | 2022 m. sausio mėn. |
| 5. | Pedagoginių darbuotojų apklausa dėl mokymosi poreikio. | UTA darbo grupės renkama informacija | UTA darbo grupė | 2022-2023 m. m. |
| 6. | Situacijos analizė dėl mokymosi priemonių poreikio | Išanalizuota centro situacija, parengtos išvados ir siūlymai dėl priemonių įsigijimo. | UTA darbo grupė, metodinės grupės | 2023 m. birželis-rugpjūtis |
| 7. | UTA darbo grupės ir metodinių grupių narių reguliarūs pasitarimai | UTA darbo grupė per metodinius pasitarimus su mokytojais planuos naujo etapo darbus ir studijuos dokumentus. | UTA darbo grupė, metodinės grupės | Pagal poreikį |
| 8. | Mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio technikų taikymas, reguliarios refleksijos išklausius NŠA organizuojamus seminarus, kursus. | 60 % mokytojų dalyvaus NŠA renginiuose, taikys kolegialų grįžtamąjį ryšį, įvairias technikas ir vyks nuolatinė refleksija. | M.Libikas, S.Vilimienė, G.Žitkevičienė, metodinės grupės | Iki 2023 m. gegužės mėn. |
| 9. | Mokomųjų patalpų aprūpinimas reikalingomis mokymo(si) priemonėmis | Mokymo priemonių planavimas pagal centro finansines galimybes. | M.Libikas, metodinės grupės | 2022-2024 m. |
| 10. | Informacijos teikimas centro internetinio tinklapio skyriuje UTA. | Centro tinklalapyje teikiama aktuali informacija apie UTA diegimo situaciją centre, mieste ir respublikoje. | M.Libikas, B.Ragalytė | 2022-2024 m. |
| 11. | UTA plano analizė. | Vykdoma stebėsena pagal poreikį. | UTA darbo grupė | 2022-09-30 -  2023-09-30 |
| 12. | Centro tvarkos aprašų atnaujinimas | Vadovaujantis atnaujinto ugdymo dokumentais, atnaujinamos centre veikiančios tvarkos. | Metodinė taryba, metodinės grupės | 2023 m. rugpjūčio mėn. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_